Schulentwicklungstag Dachau
Protokoll der 8. Orgateamsitzung
3

Protokoll

der 8. Sitzung des Organisationsteams für den Schulentwicklungstag der Landkreise Dachau/ Fürstenfeldbruck

am 31. Mai 2005 in der Hauptschule Dachau-Süd von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Leitung: BR Heinz Schlegel

Anwesend:

Frau Adamecz, Frau Edelmann, Herr Dr.Heisel, Herr Hilz, Herr Jüttner, Frau Roth, Frau Stronki, Frau Wagner, Herr SchAD Wagner (Schulamt DAH)- zeitweise.

1. Begrüßung durch BR Schlegel

Das Protokoll der 7. Sitzung des Orga-Teams wird von Frau Bovenz noch nach-

gereicht.

Herr Schlegel war auf einer Tagung in Südtirol zum Thema „Schulentwicklung“. Teilnehmer aus fast ganz Europa haben erneut den allgemeinen Trend zur „autonomen Schule“, der zügig und erfolgreich voranschreitet, feststellen können. Auch in Bayern haben „Modus 21-Schulen“ positive Ergebnisse in Sachen Autonomie zu verzeichnen. 

Die Roll-Back-Planung für den SE-Tag wird den Anwesenden von BR Schlegel ausgehändigt. 

2. Informationen zum aktuellen Planungsstand

( Dr. Rudolf Meraner, Leiter des Pädagogischen Instituts Südtirol, Bozen, hält  

   das Hauptreferat, Thema:

Schule als lernende Gemeinschaft

   und zeigt hierin Südtirols Weg der Vernetzung und Unterstützung von Schulen   

   auf.

( Herr Well beteiligt sich entweder mit den „Biermösl Blosn“ oder mit den 

   „Wellküren“ am SE-Tag.


Ein „Kritisches Kabarett zur Schulentwicklung“ wird von der Familie Well 

aufgeführt.


Als Honorar ist statt Geld an ein Geschenk gedacht.

( Frau Uretschläger hat zahlreiche Verlage angeschrieben und bereits 2   

   Zusagen erhalten: (Tische und Material werden mitgebracht.)

· Kohl Verlag  (Frau Ruth Kaulen) bittet um 12m Ausstellungsfläche Parterre und bietet einen Workshop an “Faszination Stille oder wie bekomme ich meine Klasse wieder zur Ruhe?“

· Buchners Verlag (Brigitte Neubauer) wünscht Reservierung einer Ausstellungsfläche von 6m.

-   Es besteht generell von den Verlagen der Wunsch, Genaueres über Inhalte  

    und Themen ins Netz zu stellen.

· Frau Uretschläger unterbreitet noch weitere Workshopangebote, die Frau   

     Stronski in die WS-Liste mit aufnimmt.

3. Ergebnisse der ISB-Sitzung der SE-Berater
Für das nächste Schuljahr wird nicht erwartet, dass es zu gravierenden Veränderungen kommt.

Teilhauptschulen werden vermehrt geschlossen.

An der Ausweitung der integrierten Eingangsklassen (1. und 2. Jgst.)wird gearbeitet. 

Die Anzahl der besonders begabten Kinder nimmt zu. Multiplikatoren-Teams in den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck werden von BR Schlegel ange-fragt, ob sie ein Workshopangebot zum Thema “Besonders begabte Kinder- deren Erkennung und Förderung“ anbieten.

4. Internet-Auftritt

Aktuelle Seite: www.daff.usobb.de
Übersicht soll noch detaillierter werden.

Ein Überblick über die Workshopangebote wird erstellt (I-Team und EDV-Team). 

5. Arbeit an den Inhalten

Das Rahmenprogramm für den Tagesablauf am SE-Tag fertigt das O-Team digitalisiert.

Schulrat Wagner vom Schulamt Dachau begrüßt das Orga-Team, möchte sich heute vor Ort ein Bild davon machen, wie konkret der SET geplant wird und im Oktober ablaufen soll.

SR Wagner wünscht eine weitere Motivation der Lehrer durch den SET.

Frau Stronski sammelt die Rückmeldungen der WS-Anbieter.

( Arbeit in den Teams nach der Mittagspause: 


Zusammenstellung aller WS-Angebote, Entwerfen des Rahmenprogramms

6. Design
Das Logo für den SET steht.

BR Schlegel fragt bei Herrn Henneckes an, ob er den Entwurf für die Postkarte an die Lehrer dem EDV-Team zur weiteren Bearbeitung übersendet.

Die Gestaltung der Postkarte soll für das Plakat übernommen werden.

7. Organisation

Eine vorläufige Raumplanung kann das O-Team erst nach Eingang und Sichtung aller WS-Anbieter vornehmen. 

Die einzelne Raumbelegung wird in den Schulplänen von GS und HS Dachau-Süd ersichtlich sein.

8. Sponsoring

Von Frau Pötke kam noch eine Zusage über finanzielle Zuwendungen (Bildungspaket).

Zurzeit stehen nach Aussage von BR Schlegel ausreichende finanzielle Mittel für den SET zur Verfügung.

9. Planung der nächsten Sitzung am 07. Juli 2005, 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Plakatentwurf, Postkarte an die Lehrer, Tagungsinhalte fix, Einladungsentwürfe für die Ehrengäste / Einladung Elternbeirat, Raumbelegungsplan, Internet, Verlage, Organisation

gez.: Marina Adamecz

        Protokollführerin

